ENTREGABLE 5

Proyecto: Paz, Acción, Resiliencia y Sostenibilidad en los Paisajes de América Latina (PARES)

INFORME TÉCNICO DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y FRAGILIDAD

- INFORMACIÓN GENERAL

Organización: Cecropia soluciones locales a retos globales
País y Paisaje: México, Selva Zoque

Fecha del taller: 12 y 13 de mayo 2025

Lugar del taller: Centro ecoturístico El Chinchorro, Ejido Rosendo Salazar, Cintalapa, Chiapas.

Nombre de personas del equipo de la organización que apoyaron en el desarrollo del taller:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Melisa Díaz Orantes | Facilitadora |
| Gabriel Franco Guillén | Sistematización audiovisual |
| Juan Carlos Franco Guillén | Apoyo en mesa de trabajo |
| Miguel Ángel Mendoza Araujo | Apoyo en mesa de trabajo |
| Nancy Gabriela Franco Guillén | Apoyo en mesa de trabajo |
| Hannia Montserrat Vilchis Medina | Apoyo en mesa de trabajo |
| Ernesto Medina | Facilitador |
| María Georgina Vega Hernández | Facilitadora |
| Rafael Adrián Águila Palacios | Facilitador |

Nombre del personal de CATIE que apoyo el taller

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Susana Fallas | Facilitador principal |
|  | Apoyo a la facilitación |

Confirmación del envío de los formularios complementarios.

- Formulario 1: Fortalecimiento organizacional post-ToT1.

(En Línea) https://forms.gle/tNj6yQx3VkaYThts5

▢ Sí ▢No

- Formulario 2: Adaptaciones metodológicas a herramientas participativas.

(Adjunto)

▢ Sí ▢No

Confirmación de entrega de sistematización general del taller:

▢ Sí ▢No

- DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN

- Narre brevemente cómo percibe que fue el nivel de participación  (Alta / Media / Baja) y justifique su respuesta.

El nivel de participación durante los talleres fue alto. Esta respuesta se basa en el número de personas que asistieron, ya que se esperaba un menor número de participantes, principalmente de actores comunitarios, pero el resultado de asistencia por representantes de comunidades fue alto. También la participación de mujeres fue mayor al esperado, en ambos días. Durante el segundo día, se esperaba que la asistencia fuera muy baja, pero asistió un número de personas importantes.

- Detalle la cantidad de participantes en la siguiente tabla y anexe la listas de participación en el Anexo 1

Día 1

| Total de participantes | Mujeres | Hombres | Personas que representan grupos indígenas o afrodescendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6 | 17 | 0 |

Día 2

| Total de participantes | Mujeres | Hombres | Personas que representan grupos indígenas o afrodescendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 8 | 0 |

- PRINCIPALES HALLAZGOS DEL TALLER

a) Logísticos

- ¿Qué funcionó bien?

En general, todas las herramientas funcionaron de manera ideal durante su implementación, ya que son de fácil entendimiento y muy flexibles en cuanto a los procesos participativos, dando apertura a los distintos tipos de actores que estuvieron presentes en las dos sesiones, podemos considerar que los ajustes y materiales extras generados en cada herramienta ayudaron a agilizar y brindar mayor dinamismo en las participaciones, cumpliendo el objetivo que se había planteado en cuanto a su elaboración.

La participación de las personas también se considera que fue positiva, ya que los aportes de información que se brindó, permitieron actualizar la situación socioeconómica que se han derivado durante los últimos años, en donde se ha presentado algunos impactos importantes derivados principalmente de la problemática de plagas y enfermedades forestales y agrícolas. También se pudieron ubicar algunos conflictos que no se tenían presentes en el conocimiento del equipo de trabajo, siendo estos relacionados con algunos actores que tienen una relevancia e incidencia importante en el territorio y que se ha invitado a participar en algunas actividades de socialización de la Iniciativa PARES.

Se debe mencionar, que los esfuerzos realizados para la socialización de la Iniciativa PARES con las comunidades locales, organizaciones y empresas comunitarias, ayudaron a que el interés y la participación se pudiera ver reflejada en el número de personas que asistieron a las sesiones de los talleres.

- ¿Qué aspectos podrían mejorarse?

Los tiempos de implementación de los talleres participativos son muy amplios, algunos grupos comunitarios pueden sentirse cansados debido a que ya han participado de forma constante en procesos análogos, esto repercute en el interés de su participación y en la calidad de la información recabada para realizar los análisis adecuados. Por lo cual, se propone realizar ejercicios previos con los socios implementadores, en donde se pueda aprovechar la información con la que ya se cuenta y que puede aportar a la implementación de la Iniciativa PARES, y que pudiera ser utilizada para los fines específicos de la evaluación de la fragilidad ecosistémica y la vulnerabilidad climática de los medios de vida, y posteriormente a eso, realizar un taller enfocado en poder recabar la información faltante para los procesos de análisis que se pretenden realizar.

b) Metodológicos

- Dinámicas efectivas

En principio todas las dinámicas propuestas por parte del manual de talleres participativos pudieron implementarse de forma efectiva, aquellas herramientas que tuvieron mayor impacto en el dinamismo de su implementación, son las que estuvieron enfocadas en el mapeo de las amenazas y la ponderación de valores en los temas correspondiente a los niveles de impacto que los medios de vida han tenido durante el periodo de los últimos cinco años. También se puede comentar que las herramientas enfocadas en la identificación de actores y su relevancia en el desarrollo de actividades en el paisaje, fueron del interés de las personas participantes, por lo que el dinamismo en su implementación fue notorio, principalmente en el grupo de mujeres.

- Dinámicas que no generaron el impacto esperado

La identificación de conflictos, esta herramienta percibimos que no fue dinámica, porque se requiere posiblemente abordar estos temas de manera más específica o puntual con algunos actores relevantes del paisaje o grupos focales que permitan realizar la identificación clara para todo el dinamismo de la problemática.

También puede considerarse la herramienta de la línea de tiempo de algún conflicto o problemática presente en el territorio, esto puede generar evocar ciertas problemáticas históricas que han sido de tipo intercomunitario o entre actores relevantes en el paisaje y que aún no se han solucionado en su totalidad.

- Observaciones específicas sobre la aplicación de herramientas (si se vincula con el formulario 2, mencionar brevemente)

En general la implementación de las herramientas se pudo llevar a cabo durante las sesiones de talleres planeadas. Solamente se hace mención de que la encuesta se realizó fuera de estas sesiones de talleres, debido al tiempo y esfuerzo que conlleva para poder contestarla en el desarrollo de las sesiones.

c) Aprendizajes emergentes

- Aprendizajes inesperados

La identificación de nuevos conflictos con actores que fueron invitados a las sesiones de los talleres.

La percepción por parte de las comunidades en cuanto a los procesos implementados por algunos actores externos, así como su relación actual con ellos y algunas problemáticas derivadas de esto.

Espacios comunitarios relevantes bajo la perspectiva de las mujeres y los hombres

- Situaciones sensibles o temas relevantes que surgieron

El conflicto derivado entre dos comunidades por el aprovechamiento y uso del agua para sus diversos medios de vida (pesca y agricultura).

- VALORACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL CATIE

- Aspectos útiles del acompañamiento recibido.

Aportaciones claras y concisas para la implementación de las herramientas, así como el acompañamiento al grupo de trabajo que permitió tener la certeza en cuanto a los objetivos que el CATIE pretendía obtener de manera general con la implementación de los talleres.

Acercamiento con actores claves comunitarios e institucionales, en donde se desarrollaron diálogos que permitieron infundir la confianza y el conocimiento necesario, en cuanto a difundir el objetivo y la oportunidad que se puede contar con el CATIE en temas técnicos y para la gestión de financiamientos.

Comentarios y observaciones constructivas para el equipo de trabajo después de la implementación de los talleres. Ayudó al equipo a definir y/o tener claridad en cuanto a los retos que debemos de mejorar o atender para poder desarrollar una mejor implementación.

- Áreas de mejora o apoyo adicional requerido para fases futuras.

Acompañamiento en los procesos experimentales de las parcelas en donde se busca implementar mecanismos de biorremediación de suelos con medios de vida agrícolas y forestales.

Apoyo en los procesos de formación comunitaria en temas de innovación, desarrollo tecnológico comunitario y agronegocios.

- PRÓXIMOS PASOS ACORDADOS

- Acciones o compromisos establecidos con las comunidades y actores locales.

Procesos de seguimiento a través de reuniones con grupos comunitarios clave, que ayuden a darle seguimiento y fortalezcan la Solución basada en la Naturaleza (SbN), que se propone implementar bajo la Iniciativa PARES

Desarrollo de un plan de trabajo en consenso con los grupos de trabajo comunitarios que permitan establecer la claridad de su participación y los tiempos de ejecución para la implementación de la SbN

- Próximas actividades previstas (visitas de seguimiento, socialización del paquete de medidas y piloto seleccionado, reuniones, implementación de medidas, etc.).

Talleres comunitarios para el desarrollo de un calendario de la dinámica de los medios de vida con los cuales se propone tener incidencia con la Iniciativa PARES

Reuniones de socialización con instituciones gubernamentales y académicas identificadas como prioritarias por parte de las comunidades, para realizar un acercamiento y poder presentar la Iniciativa PARES y su objetivo dentro de la microcuenca.

Reuniones con los grupos de trabajo comunitarios, para definir responsabilidades, espacios de implementación de las medidas y tiempos para la ejecución de las medidas pilotos.

- INSUMOS PARA COMUNICACIÓN

- Frases destacadas (mínimo 3)

  - Nombre completo: Marcelo Velázquez Ocaña

  - Organización/comunidad: Resineros Unidos de Niños de Héroes, Cintalapa

  - Frase textual: En los últimos 30 años han pasado cosas muy relevantes, en el lugar que yo vivo, es una población nueva, con poco más de 20 años, antes el arroyo nos daba a la rodilla, siempre estaba lleno, hoy está seco. Eso, son indicadores de que ha habido cambios. 30 años es poco tiempo, en comparación con el tiempo de la tierra. Es notorio que ha dejado de llover. Es más notorio el crecimiento de la población, el impacto sobre los ecosistemas que nosotros mismos hemos generado, las lluvias desproporcionadas han causado la erosión de suelos y todo esto ha llevado a que tengamos estos escenarios. Existe un repunte del tema de plagas y enfermedades en diversos medios de vida en los últimos años.

  - Nombre completo: Gloria Toledo Cruz

  - Organización/comunidad: Mujeres de Corazón del Ejido Corazón del Valle, Cintalapa, Chiapas.

  - Frase textual: La importancia de que como mujeres participemos en estos procesos, nos permite la oportunidad de ir aprendiendo más y darnos a conocer con el producto que tenemos (bebidas elaboradas a base de maíz criollo). Hemos aprendido más que nada de las cosas que ya tenemos, la participación de las mujeres ha permitido que nuestra comunidad Corazón del Valle sea más reconocida por nuestra participación y eso nos da satisfacción y principalmente en irnos reconociendo y tener más invitaciones que nos hacen para ir a más talleres. Es importante que las mujeres jóvenes se vayan involucrando para tener buena vegetación en nuestra comunidad, para las nuevas generaciones, darle el valor al esfuerzo que estamos haciendo actualmente como comunidad y ellas vayan aprendiendo el valor que le van a dar, y se pueda mantener en el futuro.

  - Nombre completo: Pacífico Pérez Hernández

  - Organización/comunidad: Brigada de monitoreo biológico del Ejido Corazón del Valle, Cintalapa, Chiapas.

  - Frase textual: Es importante que también vayamos viendo como los animales se van adaptando al cambio climático, porque de los cuatro años que llevo trabajando en el grupo de monitoreo biológico he visto un poco de cambio, hay especies que vivían antes en zonas más bajas y ahora las veo en zonas más altas, los talleres que hicimos en estos dos días me ayudaron a poder ir identificando las zonas en donde puedo seguir trabajando. Los jóvenes me gustaría que se metieran más en el monitoreo biológico porque es una actividad muy bonita, porque aprendes mucho y aprendes bastante sobre los animales, ellos nos enseñan muchas cosas y que conservaran más este ecosistema que tenemos, porque somos los que vamos a quedando. La actividad resinera, es una actividad muy amigable con los animales, porque ha ayudado a conservar más a los animales, proteges los árboles y a los animales también, eso es algo muy bueno.

- Fotografías Incluir en el Anexo 3 enlace o carpeta compartida organizada por días del taller e incluir fotografías de las giras de campo y actividades previas de planificación.

ANEXOS

- Anexo 1: Lista de asistencia firmada

Listas de asistencia talleres

- Anexo 2: Programa del taller

Programa del taller

- Anexo 3: Fotografías

Fotografías

- Anexo 4: Frases destacadas

https://drive.google.com/drive/folders/1bvsKJxw2wM9xPWiDS4lrba7brBpaXXta?usp=sharing

- Anexo 5 [opcional]: Evidencias de réplica interna. (Lista de asistencia, Fotografías o reporte breves).

Evidencias de réplica interna