ENTREGABLE 5

Proyecto: Paz, Acción, Resiliencia y Sostenibilidad en los Paisajes de América Latina (PARES)

INFORME TÉCNICO DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y FRAGILIDAD

- INFORMACIÓN GENERAL

Organización: Corporación Toisán
País y Paisaje: Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Intag Toisán ACUSMIT

Fecha del taller: 23 de abril de 2025; 07 y 08 de mayo de 2025

Lugar del taller: Instalaciones de la Corporación Toisán (23 de abril y 07 de mayo) y Casa Taller del Complejo Ecoturístico Termas Nangulvi (08 de mayo de 2025)

Nombre de personas del equipo de la organización que apoyaron en el desarrollo del taller:

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Gladys Guitarra | Facilitadora del grupo de trabajo de la microcuenca del río Aguagrún |
| Paul Gualotuña | Apoyo a grupo de trabajo de la microcuenca del río Aguagrún y resto de microcuencas |
| David Ruiz | Facilitador del grupo de trabajo de la microcuenca del río Cristopamba – primer taller |
| Luis Robalino | Facilitador del grupo de trabajo de la microcuenca del río Cristopamba – tercer taller |
| Mikaela Álvarez | Apoyo a grupo de trabajo de la microcuenca del río Cristopamba |
| Silvia Vetancourt | Facilitadora del grupo de trabajo de la microcuenca del río Magdalena |
| Wilson Solis | Facilitadora del grupo de trabajo de la microcuenca del río Nangulvi |
| Denis Laporta | Apoyo a grupo de trabajo de la microcuenca del río Nangulvi – primer taller |
| Valeria Villalba | Apoyo a grupo de trabajo de la microcuenca del río Nangulvi – tercer taller |
| Robinson Guachgamira | Facilitadora del grupo de trabajo de la microcuenca del río Chalguayaco |
| Amanda Zumarraga | Apoyo a grupo de trabajo de la microcuenca del río Chalguayaco |

Nombre del personal de CATIE que apoyo el taller

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Andrea Zamora | Facilitadora principal |
| Allan Guerrero | Apoyo a la facilitación - mapas |

Confirmación del envío de los formularios complementarios.

- Formulario 1: Fortalecimiento organizacional post-ToT1.

(En Línea) https://forms.gle/tNj6yQx3VkaYThts5

X Sí ▢No

- Formulario 2: Adaptaciones metodológicas a herramientas participativas.

(Adjunto)

X Sí ▢No

Confirmación de entrega de sistematización general del taller:

X Sí ▢No

- DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN

- Narre brevemente cómo percibe que fue el nivel de participación (Alta / Media / Baja) y justifique su respuesta.

Desde el año 1996, en el cantón Cotacachi, del cual es parte la zona de Intag, se impulsa un proceso de participación amplia y activa, misma que esta vinculada a la priorización de presupuestos participativos, defensa del territorio y reivindicación de derechos colectivos y de la naturaleza, mismos que han sido acogidos en el nuevo marco constitucional de la República del Ecuador en la Constitución del año 2008.

En este sentido, en el Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Intag Toisán ACUSMIT, se vive este proceso, más aún si se trata de espacios de análisis, reflexión y toma de decisiones para la planificación y defensa de este territorio.

La participación fue alta y activa, por las siguientes razones:

1.- El proceso partió de hacer una buena selección estratégica de los actores de las microcuencas que tienen amplio conocimiento de la misma y su dinámica.

2.- La entrega de invitaciones para la realización del primer taller, realizado el 23 de abril de 2025, se realizó de manera física y se explicó la importancia que tiene este proceso para su microcuenca hídrica.

3.- Para todos los talleres se les facilitó transporte, de esta manera se asegura la movilización, especialmente el retorno a sus viviendas.

4.- Si bien en el territorio se ha venido trabajando en estos temas, no se ha visualizado de manera clara y contundente la interrelación entre ecosistema, servicios de ecosistémicos, medios de vida, así como, con la generación de conflictos que se han ido y van generando alrededor del acceso a los recursos naturales y también con el cambio climático, entonces son temas que han despertado el interés y también a permitido profundizar un poco más en las dinámicas de las cinco microcuencas hídricas seleccionas para la intervención.

5.- El proceso se dividió en tres momentos:

5.1.- Sirvió para aclarar conceptos y recopilar información hasta la matriz 4.2.2., realizado el 23 de abril de 2025.

5.2.- Con apoyo de técnicos de CATIE se realizó taller de fortalecimiento de usos de herramientas de diagnóstico al equipo técnico de la Corporación Toisán, realizado el 07 de mayo de 2025.

5.3.- Con información sistematizada, hasta la matriz 4.2.2., el tercer taller se trabajo en la revisión y validación de la información, así mismo, se continuo hasta lograr llenar herramienta 6.2.

Dividir el proceso en tres etapas permitió que los actores de las microcuencas no descuiden sus labores diarias en sus fincas, además, un factor importante es que para el tercer taller se realizó la auto convocatoria el día 23 de abril de 2025 mismo, con lo cual tuvieron suficiente tiempo para planificar su participación.

- Detalle la cantidad de participantes en la siguiente tabla y anexe las listas de participación en el Anexo 1

| Total de participantes | Mujeres | Hombres | Personas que representan grupos indígenas o afrodescendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller 1 | 11 | 16 | NO |
| Taller 2 | 6 | 7 | NO |
| Taller 3 | 17 | 18 | 2 |

- PRINCIPALES HALLAZGOS DEL TALLER

a) Logísticos

- ¿Qué funcionó bien?

1.- Contar con el apoyo del equipo de la Corporación Toisán.

2.- Haber adelantado sistematización de información hasta la herramienta 4.2.2. y tenerla impresa en papelotes para su validación.

3.- Tercer taller desarrollares en espacio amplio para el trabajo en grupos.

4.- Participación bastante equitativa de hombres y mujeres.

- ¿Qué aspectos podrían mejorarse?

1.- No imprimir mapas en lonas sino en papel no más, esto permite que se pueda pegar con facilidad en las paredes.

2.- Verificar que las coordenadas de mapas estén bien.

3.- El refrigerio ser más contundente.

4.- Traslado de retorno a las comunidades, considerándose el clima y estado de las vías.

b) Metodológicos

- Dinámicas efectivas

1.- Dividir el proceso en tres etapas.

2.- Aclarar conceptos en el primer taller mismo.

3.- Organizar grupos por microcuenca con personas que tienen adecuado conocimiento del territorio y su dinámica.

4.- Involucrar jóvenes en el proceso.

- Dinámicas que no generaron el impacto esperado

1.- Aplicación de la herramienta 7.1, encuestas.

- Observaciones específicas sobre la aplicación de herramientas (si se vincula con el formulario 2, mencionar brevemente)

1.- En el caso de la Corporación Toisán, el primer taller se desarrolló el 23 de abril de2025, las matrices con las últimas actualizaciones llegaron la tarde del 22 de abril del 2025, por lo cual se tuvo que realizar nuevas impresiones y rápidamente ser revisadas por el equipo técnico de apoyo.

2.- Durante la aplicación fue necesario acompañando para un adecuado llenado, en algunos casos surgieron ciertas confusiones por falta de claridad en las preguntas, situación que están citadas en el informe de ficha de cambios y adaptaciones.

c) Aprendizajes emergentes

- Aprendizajes inesperados

1.- Aprovechamiento de material existente para creación de identificación de códigos de mapas por colores.

2.- Correcciones de coordenadas en la georeferenciación en los mapas.

3.- Reflexión sobre las casusas de amenazas no climáticas que son mayores a las causas climáticas.

- Situaciones sensibles o temas relevantes que surgieron

1.- El conflicto minero que amenaza al territorio desde hace treinta años atrás siempre está presente como el mayor riesgo de división social y destrucción de servicios ecosistémicos que amenazan al territorio.

2.- Falta de políticas que promuevan una producción agropecuaria sostenible.

3.- Debilidad de instituciones públicas para aplicar sus competencias, especialmente las relacionadas con los recursos naturales.

- VALORACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL CATIE

- Aspectos útiles del acompañamiento recibido.

1.- Conocimientos técnicos y flexibilidad para ajustar metodologías.

2.- Alto grado de involucramiento en el proceso, capacidad de asimilar sugerencias y valorar capacidades locales.

3.- Voluntad para reconocimiento y respeto de la dinámica del territorio.

4.- Compromiso por que salga adelante el proceso, pero voluntad de involucrase en el proceso del territorio para conseguir acciones mucho más allá del cumplimiento de actividades o alcance de productos únicamente dentro de este proyecto.

- Áreas de mejora o apoyo adicional requerido para fases futuras.

1.- Considerar que este territorio es bastante dinámico y la población se encuentra en varios procesos de participación y construcción social de este territorio, en este sentido, se debe ser estratégico con los actores al momento de la realización de eventos.

2.- Acompañar y solventar ciertas dudas que ir surgiendo en la priorización de las SbN.

- PRÓXIMOS PASOS ACORDADOS

- Acciones o compromisos establecidos con las comunidades y actores locales.

1.- Sistematizar el diagnóstico

2.- Devolver mapas ubicados los medios de vida, ecosistemas y servicios ecosistémicos.

3.- Fortalecer procesos e iniciativas locales que se ajustes los principios de SbN.

4.- En agosto de 2025 iniciar el proceso para la implementación de SbN.

- Próximas actividades previstas (visitas de seguimiento, socialización del paquete de medidas y piloto seleccionado, reuniones, implementación de medidas, etc.).

1.- Definición de SbN que pueden ser implementadas en las 5 microcuencas hídricas.

2.- Presupuesto referencial para cada una de las SbN.

3.- Diseño de presupuesto

4.- Asamblea con posibles beneficiarios de las SbN.

5.- Caracterización y validación de la SbN posiblemente a ser implementada.

6.- Implementación de la SbN y georeferenciación.

7.- Seguimiento para asegurar calidad, estabilidad y durabilidad de la SbN implementada.

8.- Sistematización de la experiencia.

- INSUMOS PARA COMUNICACIÓN

- Frases destacadas (mínimo 3)

  - Nombre completo: Gary José Mejía Ruiz

  - Organización/comunidad: Cerro Pelado – microcuenca del Río Aguagrún

  - Frase textual: Muy buenas noches mi nombre es Gary José Mejía Ruiz, soy de la comunidad de Cerro Pelado, que pertenece a la parroquia de García Moreno, me encuentro ubicado en la cuenca del río Aguagrún, fue interesante haber participado de la jornada de diagnóstico ya que pudimos darnos cuenta de lo que pasaba en nuestra cuenca, nos ayudó a saber cuáles son los medios de vida que tenemos y cómo es que nos han estado ayudando en el día a día; también nos dimos cuenta de lo importante que es el ecosistema y los roles que cumplen en nuestra vida; algo importante fue que también pudimos darnos cuenta de qué es lo que estaba sucediendo en nuestra cuenca y cuáles son los principales problemas que están afectando a nuestra cuenca que fueron como que ahí encontramos una cantidad bastante alta de potreros de sembríos en las partes altas, pero también, esta jornada de diagnóstico nos ayudó a darnos cuenta también de que abemos familias que estamos aprovechando de buena manera los servicios ecosistémicos que tenemos en nuestra en nuestra cuenca.

  - Nombre completo: Nidia Espinoza

  - Organización/comunidad: San José de Magdalena – microcuenca del Río Magdalena

  - Frase textual: Buenas tardes mi nombre es mi día Espinoza de la comuna San José de Magdalena, el proceso de diagnóstico de las microcuencas, con el proyecto PARES, sobre medios de vida me pareció muy interesante ya que nos permitió identificar la situación de cada sector, analizar cuáles eran los beneficios para la población pero también las amenazas o actividades que generan conflictos y afectación, pues esto nos ha generado mayor conciencia y compromiso para fortalecer las estrategias que ayuden al desarrollo, siendo ambientalmente responsables.

  - Nombre completo: Yolanda Álvarez

  - Organización/comunidad: Parroquia Cuellaje, microcuenca del Río Cristopamba.

  - Frase textual: Mi nombre es Yolanda Álvarez, mi testimonio desde la parroquia Cuellaje, en la microcuenca del río Cristopamba sobre el proceso de diagnóstico realizado en nuestra microcuenca del río Cristopamba con el proyecto PARES me pareció súper interesante, fue un proceso, desde la socialización misma, la experiencia adquirida por parte del equipo de nuestros técnicos despertó el interés de participación y de conocimiento de este de este tema; el taller en sí mismo fue de amplio y profundo aprendizaje para todos los que tuvimos la suerte de estar participando, también un proceso que permitió abrir espacio de análisis y de reflexión y de intercambio de conocimientos grupal y también sobre el nivel de conocimiento de nuestra microcuenca, bueno el proceso, perdón el resultado en este proceso, que se pudo reflejar, prácticamente muy muy impresionante muy impresionante claro a través de una metodología larga minuciosa pero necesaria para obtener un acertado diagnóstico de la realidad de nuestra microcuenca, como aparte un agradecimiento a los técnicos que en el segundo taller de participación, los técnicos de PARES apoyaron para una mayor efectividad en la aplicación de la metodología, estamos muy agradecidos por eso y por esa confianza que nos brindaron con sus conocimientos y también reflejaron la gran voluntad de construir este proyecto Paz acción resiliencia y sostenibilidad en paisajes de América Latina, muchísimas gracias por todo.

- Fotografías Incluir en el Anexo 3 enlace o carpeta compartida organizada por días del taller e incluir fotografías de las giras de campo y actividades previas de planificación.

ANEXOS

- Anexo 1: Lista de asistencia firmada

- Anexo 2: Programa del taller

- Anexo 3: Fotografías

- Anexo 4: Frases destacadas

- Anexo 5 [opcional]: Evidencias de réplica interna. (Lista de asistencia, Fotografías o reporte breves).